## TASKS
IASTRACKER
ON | QUE | FET? | PRIORITAT | QUI | FITES | DATA FITA | FASE
GEOPORTAL | Acabar la part pública |  | 1 |  | F1 | 2015-09-15
GEOPORTAL | Veure totes les observacions simbolitzades segons l'estatus |  | 2
GEOPORTAL | Veure les observacions d'un usuari simbolitzades segons l'estatus |  | 2
GEOPORTAL | Veure les observacions filtrades per espécie |  | 2
GEOPORTAL | Veure les observacions filtrades per data |  | 2
GEOPORTAL | Veure les observacions filtrades per taxó |  | 2
GEOPORTAL | Veure les fitxes |  | 2
GEOPORTAL | Canvi d'idioma (CA,ES,EN,FR,...) |  | 2
GEOPORTAL | Zona d'usuari, actulitzar dades, gestió de registrament |  | 2
GEOPORTAL | Text respecte a nosaltres |  | 2
GEOPORTAL | Text respecte al projecte |  | 2
GEOPORTAL | Text les repositoris |  | 2
GEOPORTAL | Administrador. Actualitzar fitxes |  | 5
GEOPORTAL | Administrador. Actualitzar regions |  | 5
GEOPORTAL | Administrador. Afegir nous IAS |  | 5
GEOPORTAL | Administrador. Permisos |  | 5
GEOPORTAL | Validador. Llistat de observacions a revisar |  | 3
GEOPORTAL | Validador. Modificar status de la observació |  | 3
GEOPORTAL | Validador. Nou control de validador amb posibilitats de respondre |  | 9
APP | marcar observació |  | 1 |  | F2
APP | Afegir foto |  | 1
APP | registrar |  | 1
APP | obtenir llista d'IAS d'on està |  | 1
APP | Treballar offline |  | 1 |  | F3
APP | Crear noves llistes d'altres zones |  | 4
APP | Gestio de llistes d'altres zones |  | 4
DOCS | Documentació de funcionament de l'App |  | 2
DOCS | Documentació d'instalació, implentació altres llengues i zones, base de dades, |  | 2

## ALTRS
Cal que IC5Team tinguem un portatil on poder probar les feines fetes per tant amb el sotfware desenvolupador
D'aquesta manera podrem ensenyar nosaltres el que estem fent a Max
Hem de poder actualitzar nosaltres la base de dades des d'aquí. Així podrem anar més ràpid
Hem de veure quines tasques podem fer nosaltres en paral·lel: - Documentació. Només si podem veure com funciona - Tema programació. Es pot dividir el problema o demanar fer rutines tancades que facin alguna cosa?